## Статус по проекту
Дата обновления | Общий прогресс (%) | Ключевые достижения | Основные риски | Следующие шаги | Статус (выпадающий список) | Комментарий
2026-04-05 | 5% | Создана команда, выбран кейс | NA | Анализ требований и распределение задач | выполнено
2026-04-12 | 10% | Проведен анализ требований, выбран стек технологий. Распределены задачи, определена верхнеуровневая архитектура. | Недостаточный опыт участников команды | Подготовить архитектуру проекта и определить формат хранения и обработки базы знаний. | выполнено
2026-04-19 | 20% | Разработана базовая архитектура приложения | Возможные ограничения API GPT-сервисов по скорости и количеству запросов. | Реализовать модуль загрузки и обработки базы знаний компании. | выполнено
2026-04-26 | 45% | Реализована загрузка текстовой базы знаний и предварительная обработка данных. | Возможность генерации неточных или нерелевантных ответов. | Оптимизировать обработку контекста и протестировать ответы модели. | выполнено
2026-05-03 | 55% | Разработан прототип чат-бота с поддержкой пользовательских запросов. Выполнена интеграция базы знаний с GPT-сервисом. | Риск увеличения времени ответа при увеличении базы знаний | Реализовать REST API для взаимодействия с внешними интерфейсами. | выполнено
2026-05-10 | 75% | Реализован REST API для взаимодействия с чат-ботом. Проведено интеграционное тестирование основных сценариев работы. | Риск увеличения времени ответа при увеличении базы знаний | Подготовить Telegram-интеграцию. | выполнено
2026-05-17 | 90% | Реализована интеграция с Telegram. Проведено тестирование пользовательских сценариев и исправлены основные ошибки. | Риск увеличения времени ответа при увеличении базы знаний | Подготовить финальную версию проекта и документацию. | выполнено
2026-05-24 | 100% | Завершена разработка чат-бота клиентской поддержки. Подготовлена документация проекта и проведено итоговое тестирование системы. | Риск увеличения времени ответа при увеличении базы знаний | Передача проекта заказчику | выполнено

## Отчет за период 30.03-05.04
Данную вкладку вы копируете для каждого отчётного периода
План на период 30.03 - 05.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Набрать команду | набрать 6 человек, создать чат, добавить команду в документ | Высокий | 2026-04-01 | выполнено
Выбрать кейс | Назначить встречу с командой, выбрать кейс который всех устраивает | Высокий | 2026-04-05 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
NA | NA | NA |  | NA | NA
Отчёт за период 30.03 - 05.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Набрать команду | набрать 6 человек, создать чат, добавить команду в документ | Высокий | 2026-04-01 | выполнено
Выбрать кейс | Назначить встречу с командой, выбрать кейс который всех устраивает | Высокий | 2026-04-05 | выполнено

## Отчет за период 06.04-12.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести анализ требований проекта | Изучение требований и сценариев использования чат-бота | Высокий | 2026-04-09 | выполнено | Требуется уточнение структуры базы знаний
Подготовить архитектуру проекта | Определение структуры backend и API | Высокий | 2026-04-12 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
2026-04-10 | Не совсем понятны сценарии, требуется уточнение у заказчика | Пока не проясним сценарии работы, не можем определить финальный вариант архитектуры |  | в работе
Отчёт за период 06.04- 12.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести анализ требований проекта | Изучение требований и сценариев использования чат-бота | Высокий | 2026-04-09 | выполнено | Все вопросы с зказчиком обсудили, база предоставлена
Подготовить архитектуру проекта | Определение структуры backend и API | Высокий | 2026-04-12 | выполнено

## Отчет за период 13.04-19.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Настроить окружение проекта | Конфигурация Python-проекта и зависимостей | Высокий | 2026-04-19 | выполнено
Разработать основные контракты | Разработать формат взаимодействия между модулями | Высокий | 2026-04-19 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
2026-04-10 | Что-то может быть не учтено при разработке протоколов взаимодействия | Впоследствии возможна рассинхронизация между модулями, если на данном этапе не все учтено |  | в работе
Отчёт за период 13.04 - 19.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Настроить окружение проекта | Конфигурация Python-проекта и зависимостей | Высокий | 2026-04-19 | выполнено
Разработать основные контракты | Разработать формат взаимодействия между модулями | Высокий | 2026-04-19 | выполнено

## Отчет за период 20.04-26.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Реализовать загрузку базы знаний | Импорт текстовых файлов в которых содержится база знаний | Высокий | 2026-04-26 | выполнено
Реализовать обработку контекста | Формирование промптов | Высокий | 2026-04-26 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
2026-04-25 | Недостаточная точность источников, требуется доработка retrieval | не мешает прочим доработкам, будем параллельно рефакторить текущую версию функционала |  | в работе
Отчёт за период 20.04 - 26.04
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Реализовать загрузку базы знаний | Импорт текстовых файлов в которых содержится база знаний | Высокий | 2026-04-26 | выполнено
Реализовать обработку контекста | Формирование промптов | Высокий | 2026-04-26 | выполнено | пока не финальная версия, дорабатываем

## Отчет за период 27.04-03.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Добавить логирование запросов | Система логирования | Средний | 2026-05-03 | выполнено
Реализовать чат-интерфейс | Обработка пользовательских сообщений | Высокий | 2026-05-03 | выполнено
Интегрировать базу знаний с GPT | Передача контекста модели | Высокий | 2026-05-03 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
2026-05-03 | Интерфейс пока базовый, требуется доработка | не мешает прочим доработкам, будем параллельно рефакторить текущую версию функционала |  | в работе
Отчёт за период 27.04 - 03.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Добавить логирование запросов | Система логирования | Средний | 2026-05-03 | выполнено
Реализовать чат-интерфейс | Обработка пользовательских сообщений | Высокий | 2026-05-03 | выполнено | будем еще дорабатывать
Интегрировать базу знаний с GPT | Передача контекста модели | Высокий | 2026-05-03 | выполнено

## Отчет за период 04.05-10.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Подготовить тестовые сценарии | Проверка функциональности | Высокий | 2026-05-10 | выполнено
Подготовить REST API | Методы взаимодействия с ботом | Высокий | 2026-05-10 | выполнено
Оптимизировать промпты | Улучшение качества ответов | Высокий | 2026-05-10 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
NA | NA | NA | NA | NA
Отчёт за период 04.05 - 10.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Подготовить тестовые сценарии | Проверка функциональности | Высокий | 2026-05-10 | выполнено
Подготовить REST API | Методы взаимодействия с ботом | Высокий | 2026-05-10 | выполнено
Оптимизировать промпты | Улучшение качества ответов | Высокий | 2026-05-10 | выполнено

## Отчет за период 11.05-17.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести интеграционное тестирование | Проверка работы API и GPT | Высокий | 2026-05-17 | выполнено
Подготовить Telegram-интеграцию | Создание Telegram-бота | Высокий | 2026-05-17 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
NA | NA | NA | NA | NA
Отчёт за период 11.05 - 17.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести интеграционное тестирование | Проверка работы API и GPT | Высокий | 2026-05-17 | выполнено
Подготовить Telegram-интеграцию | Создание Telegram-бота | Высокий | 2026-05-17 | выполнено

## Отчет за период 18.05-24.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (план) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести пользовательское тестирование | Проверка сценариев | Высокий | 2026-05-24 | выполнено
Исправить выявленные ошибки | Доработка системы | Высокий | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить документацию | Описание проекта | Средний | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить отчет | Отчет для загрузки | Средний | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить презентацию | Презентация для защиты | Средний | 2026-05-24 | выполнено
Проблемы
Дата | Описание проблемы | Влияние на проект |  | Статус (выпадающий список) | Комментарий
NA | NA | NA | NA | NA
Отчёт за период 18.05 - 24.05
Задача | Описание | Приоритет | Срок (факт) | Статус (выпадающий список) | Комментарий
Провести пользовательское тестирование | Проверка сценариев | Высокий | 2026-05-24 | выполнено
Исправить выявленные ошибки | Доработка системы | Высокий | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить документацию | Описание проекта | Средний | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить отчет | Отчет для загрузки | Средний | 2026-05-24 | выполнено
Подготовить презентацию | Презентация для защиты | Средний | 2026-05-24 | выполнено